## Лист1
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ БЕТОНА на Ж/Д в г. Сарапул
(B25 W6 F75)
№/№ | Виды работ | Общий объм бетона м3 | даты выполнения работ/ объем поставки бетона | [5 empty] | Примечание
|  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2018-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01
|  |  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3
1 | Устройство монолитного каркаса (плита + пилоны+ ЛЛБ) ж/д до отметки +19 980 (8-й этаж) | 1050 | 150 | 300 | 300 | 300 |  |  | График поставки и объм бетона могут корректироваться по мере выполнения работ
2 | Устройство монолитного каркаса (плита +пилоны+ЛЛБ) ж/д до отметки с +19 980 (8-й этаж) до +29 440 (10 этаж) | 266.1 |  |  |  |  | 177.4 | 88.7 | График поставки и объем бетона могут корректироваться по мере выполнения работ
| ИТОГО | 1316.1