УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание №25-3/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ чистовой отделки МОП (облицовочные работы).

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска"

Ижевск 2024 год

Техническое задание на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

Подраздел 2.3. Состав работ

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение работ по чистовой отделке МОП (облицовочные работы)

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

Субподрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; рабочей и проектной документацией; ППР/ТК; ГОСТ; СП До начала монтажных работ Субподрядчик обязан выполнить: Приёмку строительной площадки c оформлением акта приема-передачи площадки; Разработку технологической карты/проекта производства работ на выполняемые работы по объекту; В случае применения спецтехники, отличной от требований ППР и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа; В случае применения материалов, оснастки, крепежных элементов, отличной от требований технологической карты и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа. Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 Срок выполнения работ – с март 2024 по июль 2024 года. Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию (в том числе на сохранение цвета покрытия). Оплата производится в течение 15 календарных дней после выполнения работ, аванс не предусмотрен. Материалы поставляет Генподрядчик по заявке Субподрядчика. Заявка подается на этаж за 5 рабочих дней до начала выполнения работ на этаже. Крестики поставляет Субподрядчик. Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента, спецтехники и оснастки. Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный график производства работ и технологическую карту/проект производства работ. Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения. Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. Если группы учета не установлены/не рабочие или потребление электроэнергии происходит, минуя группы учета, Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии по остаточному принципу – общие объектные показания минус показания рабочих групп учета. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генподрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика; Сдача результатов работ Субподрядчиком и приемка их Генподрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах; Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения; Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов. При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность/приказ на ответственных лиц за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Работы выполняются этапами (один этап – один этаж):

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора. Штрафы: При срыве начала выполнения работ, по вине Субподрядчика, более чем на 3 рабочих дня Генподрядчик может выставить штраф Субподрядчику в размере 5000 руб в день за первые 5 календарных дней и с шестого дня 10000 руб в день. Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000 рублей в день, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). Невыполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); Курение в неположенном месте – 5 000 руб; За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС-2; В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). Контролирующие лица: ( Представитель технического надзора Заказчика; Представитель Генподрядчика; Представитель авторского надзора; Представитель государственного строительного надзора.

Подраздел 2.3. Состав работ

Стоимость работ включает в себя: Прием материалов на объекте; Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов, в т.ч. подъем на этажи, по строительной площадке к рабочему месту. Для подъема материала, при работе с грузоподъемными механизмами, Субподрядчик привлекает собственных аттестованных работников, в т.ч. стропальщиков; Резка керамогранита; Грунтование поверхности строительных конструкций; Укладка керамогранита (на стены и на пол); Укладка плинтуса из керамогранита; Затирка швов; Ежедневная уборка строительного и бытового мусора; Все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата, а именно облицовка стен и пола «под ключ», основные работы указаны в калькуляции; Зимнее удорожание, работа на высоте; Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатация машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), налоги, затраты на электроэнергию, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, стесненность, стоимость сопутствующих материалов; Стоимость выполняемых работ при подписании договора будет фиксированная и увеличению не подлежит; Предоставление исполнительной документации в 4-х экземплярах с реестрами в составе на бумажном носителе в отдельных папках с оформленным титульным листом и в 1-м экземпляре в электронном виде (скан-PDF) на электронную почту ptofed@mail.ru: Титульный лист; Реестр подготовленных документов; Приказы на ответственных лиц; Исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений), подписанные производителем работ Субподрядчика; Акты освидетельствования скрытых работ; Действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; Журнал производства работ; Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; Другие акты испытания строительных конструкций в случаях, предусмотренных ПД и требованиями технических регламентов (норм и правил). Расчёт по Договору, оплата этапов работ, производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора заключенного с победителем; Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из любой оплаты Субподрядчику; Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, «Безопасность труда в строительстве"; ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 29.13330.2011 «Полы»; Иные действующие документы в сфере строительства.

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период 5 лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

Требования к персоналу Субподрядчика: ( К работе допускаются сотрудники: - имеющие удостоверение на соответствие квалификации; - имеющие стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - работающие в данной организации не менее 6 месяцев; - имеющие опрятный внешний вид. В случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ - предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. ( Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается; ( Курение допускается только в специально отведённых местах; ( Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; ( Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях. Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ; Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Полный комплекс работ по высококачественной отделке МОП МОП принимаются ТОЛЬКО готовые к эксплуатации В соответствии с СП71.13330.2017 табл. 7.6 отклонения по вертикали не должно превышать 1,5мм на 1м длины, неровности плоскости облицовки не более 3мм на 1м

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); Настоящее ТЗ не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение №1)