УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание №08/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на монтаж пожарной сигнализации.

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска.".

Ижевск 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж пожарной сигнализации

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 40-20-ПС

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. Срок выполнения работ - сентябрь 2023 по март 2024 года. Гарантийная сумма составляет 5% от общей стоимости выполнения работ, удерживается на 12 месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. Материалы поставляет Субподрядчик по согласованным с Генподрядчиком ценам. Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента и оснастки. Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный ППР. Работы выполняются этапами: - 1 этап – монтаж кабельных линий в пределах этажа; - 2 этап – монтаж вертикальных кабельных линий (стояки); - 3 этап – монтаж оборудования (извещателей, пультов, блоков и т.д.); - 4 этап – пуско-наладочные работы. - 5 этап – проведение комплексных испытаний. Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения. Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Отсутствие ответственного лица при передаче-приемке строительной площадки, материалов, приравнивается к простою техники. Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов по качеству и внешнему виду согласно образцов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к персоналу Подрядчика: ( К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. ( Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, удаляется с Объекта и впредь на Объект не допускается; ( Курение допускается только в специально отведённых местах; ( Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; ( Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; Требования к охране труда: ( Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора. Штрафы: ( Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); Курение в не положенном месте – 5 000 руб; За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). Контролирующие лица: ( Представитель технического надзора Заказчика; Представитель Генподрядчика; Представитель авторского надзора; Представитель государственного строительного надзора. Стоимость работ включает в себя: Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; Устройство отверстий под прокладку кабельных линий в строительных конструкциях, с последующей заделкой данных отверстий; Монтаж гильз в местах прохождения кабельных линий через несущие строительные конструкции с последующей зачеканкой негорючим материалом; Монтаж кабельных линий (в т.ч. в гофре и трубах) с креплением к строительным конструкциям; Монтаж оборудования и приборов (извещателей, пультов, блоков и т.д.); Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; Уборка, вынос и вывоз со строительной площадки строительного мусора; Освобождение этажей от материалов и мусора за 24 часа перед передачей этажа под производство следующих работ или следующего этапа; Монтаж бирок на кабельных линиях, маркировка щитов, извещателей и т.д.; Пусконаладочные работы, в т.ч. испытания работоспособности системы совместно с системами дымоудаления и лифтов; Предоставление инструкции пользования пожарной сигнализацией; Предоставление исполнительной документации согласно РД в 4 экз на бумажном носителе и 1 экз в электроном виде (PDF), в т.ч. отдельно по квартирам. Срок устранения недостатков (в т.ч. и в гарантийный период) составляет: аварийный случай – в течение 4 часов, замена оборудования в течение 24 часов. В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: ПУЭ «Правила Устройства Электроустановок» СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (с изменениями на 2 июля 2013 года), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); Настоящее ТЗ не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.