УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 16/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на устройство тротуарного покрытия из брусчатки.

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска».

Ижевск 2024 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Устройство тротуарного покрытия из брусчатки

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 40-20-ГП, схемы покрытия и настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- На время производства работ Субподрядчик устанавливает группы учёта электроэнергии, в т.ч. в бытовых помещениях. Электричество потребленное без групп учета, не работающих групп учета или минуя группы учета, оплачивается Субподрядчиком по расчету Генподрядчика - общее потребление стройки минус показания рабочих групп учета. - Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства). - Для приемки материалов, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы, Субподрядчик использует собственных двух стропальщиков. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ с 15 мая 2024г по 10 июля 2024г. - Гарантийная сумма в размере 5% от общей стоимости выполнения работ, удерживается на 12 месяцев, с момента ввода объекта в эксплуатацию. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет, с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Материалы поставляемые Генподрядчиком. Данный материал поставляется по заявке Субподрядчика. Заявка подается на 5 рабочих дней до начала выполнения работ. Расходные и малоценные материалы поставляет Субподрядчик. - Для размещения работников на строительной площадке Субподрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Субподрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие ответственных лиц при выполнении работ. Отсутствие ответственного лица при передаче-приемке материалов приравнивается к простою технике. Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов по качеству и внешнему виду. - Работы принимаются и оплачиваются при полном выполнении комплекса работ (см. в раздел 3.2 настоящего технического задания. - При формировании радиусов всех видов покрытий бордюры выполнять сигментами длиной от 300 мм с запиливанием торцов бордюров с обоих сторон, образец согласовать с Заказчиком. - Раскладку тротуарной плитки (брусчатки), бордюров внатуре предварительно согласовать с Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к охране труда: - Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной - Защиты. - Сотрудники Субподрядчика обязаны пройти вводный инструктаж у Генподрядчика. - Штрафы: - Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, - за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. - При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица: - Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Ген.подрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - все работы и материалы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата, кроме материалов поставляемых Генподрядчиком. - Устройство чистовой планировки «корыта» с доработкой вручную. - Устройство выравнивающего слоя из песка с трамбованием. - Укладка полиэтиленовой пленки. - Устройство бетонной плиты тол 100м, с армированием; - Укладка брусчатки на цементно-песчаную смесь (согласно схемы покрытия), с заданными уклонами в проекте. Цементно-песчаная смесь готовится на строительной площадке. - Ежедневное укрытие материалов от осадков. - Монтаж тротуарных бордюров на бетон с выполнение бетонного замка. - Нарезка брусчатки в размер на строительной площадке. - Устройство отмостки. - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора, а также мойка колес выезжающего автотранспорта с территории стройплощадки; - Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение материалов на строительной площадке к рабочей зоне; - До начала производства работ предварительная разбивка благоустройства и предоставление геодезической съемки, согласование и сдача Заказчику и Генподрядчику. - Освобождение рабочей зоны от лишнего материала. - Послойная сдача результатов выполненных работ Заказчику и Генподрядчику. Без приемки Заказчиком и Генподрядчиком предыдущего слоя, производство работ по устройству последующего слоя запрещается. - Лабораторные измерения и соответственные заключения от лаборатории о качестве и плотности естественного основания и насыпного грунта. - Объемы работ принимаются по фактически выполненным объемам. - Разработки исполнительной документации в 4 экз бумажном носителе и 1 экз на электронном носителе (формат pdf , dwg): - реестр исполнительной документации; - приказ на ответственных лиц; - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений) с отметкой производителя работ и геодезиста; - паспорта, сертификаты и др. документы на поставляемые материалы Генподрядчиком и Субподрядчиком; - другие документы предусмотренные ПД и техническими регламентами. - Возмещение затрат понесенных Генподрядчиком за фактически потреблённую электроэнергию Субподрядчиком (согласно группы учета или по расчету). - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, кроме затрат на основные материалы; - Расчёт по Договору, оплата работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- К работе допускаются: - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. - Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается; - Курение допускается только в специально отведённых местах; - Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; - Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ, объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.