УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Федерация»

Шумская  Л.С.

Техническое задание №  4/19

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение сантехнических работ.

Объект «Многоквартирный жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями по ул. Седельникова в г. Сарапул».

Ижевск 2019 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Каменная кладка

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

2.1.1. Работы выполнять в соответствии с приложенным проектом 010/17-ОВ. 2.1.2. Монтаж системы отопления включает в себя монтаж газового котла с коаксальной трубой. 2.1.3. Системы отопления испытать на герметичность. 2.1.4. На все выполняемые работы предоставляется исполнительная документация, в т.ч. сертификаты на материалы, схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты герметичности системы и т.д.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Услуги генерального подрядчика – 5%; На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии; Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) Услуги башенного крана оплачиваются субподрядчиком по фактически отработанному времени, из расчета 1 500 руб/час. Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. Срок выполнения работ 08 июля 2019 по 15 октября 2019 года. Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. В калькуляцию не включать Н-образные клапана и терморегулирующие клапана Материалы поставляет Субподрядчик, в калькуляции (смете) учитываются отдельным разделом, кроме газовых котлов, коаксиальных труб и радиаторов. Генподрядчик поставляет материалы по заявке Субподрядчика, на которые Субподрядчик подает заявку на этаж - один раз. Излишне завезенные и израсходованные материалы передаются субподрядчику в виде оплаты за выполненные работы. Из стоимости выполненных работ вычитаются дополнительные транспортно-заготовительные расходы, понесенные Генподрядчиком, связанные с поставкой материалов по дополнительной заявке на материалы неучтенные в основной заявке. Работы выполняются этапами в пределах одного этажа: Монтаж труб отопления Монтаж радиаторов, газового котла и коаксиальной трубы.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к персоналу Подрядчика: ( К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. ( Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается; ( Курение допускается только в специально отведённых местах; ( Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; ( Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; Требования к охране труда: ( Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; Штрафы: ( Срыв срока выполнения этапа работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - 5 000 руб, за каждый день просрочки. Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). Нарушение техники безопасности – 10 000 руб (за каждый эпизод); Курение в не положенном месте – 5 000 руб; За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; В случае не выполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарущении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). Контролирующие лица: ( Представитель технического надзора Заказчика; Представитель Ген.подрядчика; Представитель авторского надзора; Представитель государственного строительного надзора. Стоимость работ включает в себя: Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. разгрузка транспорта, подъем и перенос материалов к рабочему месту с приобъектного склада; Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; Уборка на строительной площадке строительного мусора в отдельно отведенное место; Объемы работ принимаются по фактически выполненным объемам работ поэтажно. Условия приемки законченного этапа работ: чистовая уборка помещений, сдача исполнительной документации, акт об использованном давальческом материале, соответствие выполненных работ СП; Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, кроме затрат на основные материалы; Ежемесячное возмещение потребленной энергии, согласно показаний группы учета; Стоимость основных материалов с учетом цены и транспортных расходов, согласовывается с Заказчиком отдельно. Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. Исполнительная документация предоставляется в течении двух рабочих дней, после выполнения этапа работ. Нормативные ссылки: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование «ПТ»»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»; и т.д.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 7 (семь) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки; Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ, объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1)